# Revizyon Takip Tablosu

| Revizyon No | Tarih | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| 00 | 21.11.2025 | İlk yayın |

## 1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı, Stratejik Plan döneminde (5 yıl) üniversite birimlerinin faaliyet planlarını hazırlama, uygulama, izleme ve değerlendirme süreçlerini standartlaştırmak ve koordineli şekilde yürütmektir.

## 2. KAPSAM

Bu prosedür, üniversitenin tüm akademik ve idari birimlerini kapsar. Fakülteler, yüksekokullar, enstitüler, daire başkanlıkları ve merkezler bu kapsamda yer alır.

## 3. TANIMLAR

Stratejik Plan: Üniversitenin 5 yıllık vizyon, misyon, amaç ve hedeflerini belirleyen plan.
Faaliyet Planı: Her yıl birimler tarafından hazırlanan ve stratejik hedeflere ulaşmak için yapılacak faaliyetleri içeren plan.

İzleme ve Değerlendirme: 6 ayda bir yapılan performans takibi ve analiz süreci.

## 4. SORUMLULUKLAR

Üst Yönetim: Stratejik plan dönemini onaylar, birimlerin faaliyet planı uygulamalarını izler.
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı (SGB): Planların stratejik hedeflere uygunluğunu kontrol eder, birimlere rehberlik eder.

Birim Yöneticileri: Birim faaliyet planlarının hazırlanmasından, uygulanmasından ve raporlanmasından sorumludur.
Birim Stratejik Yönetim Komisyonu: Komisyon Stratejik Plan birim alt hedeflerin belirlenmesi, performans göstergelerinin tanımlanması, iç kontrol izleme ve faaliyet raporlarının hazırlanmasında aktif rol oynar.

Birim stratejik yönetim faaliyetlerinin (Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme, İç Kontrol,  Birim Risk Değerlendirme, Birim Faaliyet Raporları vb.) planlanması, hazırlanması, güncellenmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesinde koordinasyonu sağlar.

Akademik Birimlerde; Dekan/Yüksekokul/Enstitü Müdürü başkanlığında her bölümden bir akademisyenin katılımı ve akademik birim sekreterinden üç yıl süreyle oluşturulur. Akademik birim yöneticinin katılamayacağı zamanlarda yerine yardımcısı komisyonda yer alabilir.

İdari Birimlerde ise; Birim kalite komisyonları bu görevleri görevi yerine getirir.

## 5. UYGULAMA

| Adım No | Aşama | Açıklama | Sorumlu Birim | Çıktı / Belge |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stratejik Planın İncelenmesi | Üniversitenin stratejik planındaki amaç ve hedeflerin gözden geçirilmesi, birim ile ilişkili hedeflerin belirlenmesi. | Birim Yöneticisi, Birim Planlama Ekibi | İlgili Stratejik Hedef Listesi |
| 2 | Birim Hedeflerinin Belirlenmesi | Birim hedeflerinin revizyonu yeni stratejik planla ilgili birim hedeflerinin belirlenmesi. | Birim Yöneticisi, Birim Planlama Ekibi | Birim Hedef Tablosu |
| 3 | Hedeflerin Birim Düzeyine Uyarlanması | Kurumsal hedeflerin birim düzeyine indirgenmesi, ölçülebilir alt hedeflere dönüştürülmesi. | Birim Yöneticisi, Birim Planlama Ekibi | Birim Hedef Tablosu |
| 4 | Faaliyetlerin Belirlenmesi | Her alt hedefe ulaşmak için yapılacak faaliyetlerin, sorumlu kişi, süre, kaynak ihtiyacı ve performans göstergeleriyle birlikte tanımlanması. | Birim Planlama Ekibi | Taslak Faaliyet Planı Tablosu |
| 5 | Performans Göstergelerinin Tanımlanması | Faaliyetlerin izlenebilirliğini sağlayacak göstergelerin belirlenmesi (nicel veya nitel). | Birim Planlama Ekibi | Performans Göstergeleri Listesi |
| 6 | Taslak Planın Oluşturulması | Tüm faaliyetlerin, göstergelerin ve kaynakların tablo halinde hazırlanması. | Birim Planlama Ekibi | Taslak Faaliyet Planı |
| 7 | Gözden Geçirme ve Onay | Taslak planın birim yöneticisi tarafından kontrol edilmesi, gerekli revizyonların yapılması nihai onay alınması, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na gönderilmesi | Birim Yöneticisi, SGB | Onaylı Faaliyet Planı |
| 8 | Uygulama ve İzleme | Onaylanan plan doğrultusunda faaliyetlerin yürütülmesi, belirlenen periyotlarda izleme ve ara raporlama yapılması. | Birim Yöneticisi, SGB | İzleme Raporları |
| 9 | Değerlendirme ve Geri Bildirim | Yıl sonunda gerçekleşme oranlarının değerlendirilmesi, sorun ve çözüm önerilerinin analiz edilmesi, bir sonraki yıl planlamasına temel oluşturması. | Birim Yöneticisi, SGB | Faaliyet Gerçekleşme Raporu |

## 6. FAALİYET PLANI HAZIRLAMA TAKVİMİ

| Aşama | Zaman Aralığı | Açıklama / Notlar |
| --- | --- | --- |
| Stratejik Planın Gözden Geçirilmesi | Kasım (1. hafta) | Üniversitenin mevcut stratejik planındaki güncel hedefler incelenir. |
| Birim Alt Hedeflerinin ve Faaliyetlerin Belirlenmesi | Kasım (2.–3. hafta) | Birimler kendi alt hedef ve faaliyetlerini tanımlar. |
| Taslak Faaliyet Planı Hazırlığı | Aralık (1.–2. hafta) | Faaliyet, sorumlu, kaynak, gösterge bilgileri tabloya işlenir. |
| Birim Yöneticisi Onayı | Aralık (3. hafta) | Taslak plan birim yöneticisi tarafından gözden geçirilir ve onaylanır. |
| Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına Gönderilmesi | Aralık (4. hafta) | SGB, planın stratejik plana uygunluğunu kontrol eder, arşivler. |
| Uygulama ve İzleme Dönemi | Ocak–Aralık | Plan doğrultusunda faaliyetler yürütülür, üçer aylık periyotlarla izleme yapılır. |
| Yıl Sonu Değerlendirmesi | Aralık Sonu / Ocak Başı | İlgili Birim Gerçekleşme raporu hazırlanır. Rapor bir sonraki faaliyet planı ve birim faaliyet raporu için girdi oluşturur. |
| Ara Dönem İzleme | Haziran Sonu/Temmuz Başı | İlgili Birim İzleme raporu hazırlanır. Rapor faaliyet planının takibi sağlar. |

## 7. İLGİLİ DOKÜMANLAR

## DŞ-024 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

## DŞ-12 Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları Hakkında Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

## DŞ-13 Üniversiteler İçin Stratejik Planlama Rehberi

## PL-010 Malatya Turgut Özal Üniversitesi 2022-2026 Stratejik Planı

## PL-002 Stratejik Plan Birim Faaliyet Planı Formu

İA-313 Stratejik Plan Birim Faaliyet Planı İş Akışı