## Sayfa1
TARİH | SAAT | YER | KATILIMCI SAYISI | KONU | GÜNDEM | ALINAN KARARLAR
2025-05-20 | 13:00 | REKTÖRLÜK TOPLANTI SALONU | 4 | 2027-2031 STRATEJİK PLAN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI | 1-MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA REHBERİNİN İNCELENMESİ 2-STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA EKİBİNDE YER ALACAK İSİMLERİN BELİRLENMESİ VE ALT GRUPLARIN OLUŞTURULMASI 3-STRATEJİ GELİŞTİRME KURULUNDA YER ALAN İSİMLERE ÜST YAZIYLA GÖREVLENDİRME YAZISININ YAZILMASI | 1-DURUM ANALİZİ,GELECEĞE BAKIŞ,FARKLILAŞMA STRATEJİSİ ÇALIŞMA GRUPLARI GÜNCELLENDİ. 2-STRATEJİK PLAN WEB SAYFAMIZDA GÖRSEL OLARAK DÜZENLENECEK. 3-WEB SAYFASINDA GENELGE BAŞLIĞINA TIKLAYINCA GENELGEYİ YENİ SEKMEDE AÇSIN. 4-STRATEJİK PLAN İÇİN BİR KOORDİNASYON EKİBİ OLUŞTURULMALI VE BU İSİMLER STRATEJİK PLAN HAZIRLIK PROGRAMI İÇİNDE BİR TABLODA YAZILMALI.
2025-06-10 | 10:00 | ARSLANTEPE TOPLANTI SALONU | 32 | 2027-2031 STRATEJİK PLAN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI | 1-MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ 2027-2031 STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜREÇLERİ, 2-STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA TASLAĞININ GÖRÜŞÜLMESİ, 3-STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA ALT GRUPLARINDA YER ALACAK İSİMLERİN BELİRLENMESİ | 1-STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA REHBERİ TASLAĞI GÖRÜŞÜLDÜ VE REHBER KABUL EDİLDİ. 2-STRATEJİK PLANDA YER ALAN İSİMLERİN HANGİ ALT ÇALIŞMA GRUPLARINDA YER ALACAKLARI BELİRLENDİ.
2025-06-17 | 13:30 | REKTÖRLÜK TOPLANTI SALONU | 4 | 2027-2031 STRATEJİK PLAN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI | 1-STRATEJİK PLAN HAZIRLIK PROGRAM TASLAĞININ GÖRÜŞÜLMESİ 2-STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA ALT GRUPLARINDA YER ALACAK İSİMLERİN REVİZE EDİLMESİ | 1-STRATEJİ GELİŞTİRME KURULUNDA YER ALAN AHMET SELİM ÖZKAN VE ASIM BALBAY'IN ÜNVANLARI DÜZELTİLDİ. 2-OLUŞTURULAN ALT ÇALIŞMA GRUPLARINDA AHMET SELİM ÖZKAN FARKLILAŞMA VE İHTİSASLAŞMA GRUBUNA BAŞKAN OLARAK ,ORHAN GÜNDÜZ İSE TOPLUMA HİZMET VE KALİTE SÜREÇLERİNE BAŞKAN OLARAK YAZILDI. 3-STRATEJİK PLAN HAZIRLIK PROGRAMINDA YER ALAN HER BİR GRUP İÇİN WHATSAPP GRUBU OLUŞTURULACAK VE BU GRUPLAR ÇALIŞMALARI BOYUNCA EN AZ 3 TOPLANTI DÜZENLENECEK
2025-06-24 | 13:00 | REKTÖRLÜK TOPLANTI SALONU | 6 | 2027-2031 STRATEJİK PLAN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI | 1-STRATEJİK FİLAN HAZIRLIK REHBERİNİN İNCELENMESİ. 2- STRATEJİK VE HAZIRLAMA GRUP BAŞKANLARI İLE HAZIRLIK PROGRAMLARINA İLİŞKİN İSTİŞARE YAPILMASI | 1-BİR ÖNCEKİ TOPLANTIDA ALINAN KARARLA OLUŞTURULAN WHATSAPP GRUPLARINDA ÖRNEK OLUŞTURULABİLECEK ÜNİVERSİTELERİN YENİ DÖNEMLİ STRATEJİK PLANLARININ İNCELENİP GRUPLARDA PAYLAŞILMASI 2-PAYLAŞ ANALİZLERİ İÇİN UYGUN ÖRNEK ANKETLER BELİRLENİP İLGİLİ GRUPLARA YÖNLENDİRİLMESİ 3-TOPLANTIDA YER ALAN EKİBE STRATEJİ PLAN HAZIRLIK PROGRAMININ WHATSAPP'TAN GÖNDERİLMESİ
2025-07-10 | 10:00 | REKTÖRLÜK TOPLANTI SALONU | 5 | 2027-2031 STRATEJİK PLAN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI | 1-2027 20301 STRATEJİK PLAN HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA DURUM ANALİZİ 2- 2027 2031 STRATEJİK PLAN HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA GRUPLARA BİLGİLENDİRME | 1-MEVCUT DURUM ANALİZİNİN İNCELENMESİ VE YENİ YAPILACAK OLAN STRATEJİK PLANIN DURUM ANALİZİ İÇİN RAPOR OLUŞTURMAK. 2-DURUM ANALİZİNE YÖNELİK ENKET VE ANALİZ REHBERİNİ İNCELEMEK. 3-17.07.2025 TERİHİNDE BATTALGAZİ KONFERANS SALONUNDA BÜTÜN ÇALIŞMA GRUPLARINA YÖNRLİK BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILACAK. 4-ÇALIŞMA GRUPLARI 12.KALKINMA PLANINI KENDİLERİNE REHBER ALARAK ÇALIŞMALARINI YAPACAK.
2025-07-17 | 10:30 | BATTALGAZİ KONFERANS SALONU | 79 | 2027-2031 STRATEJİK PLAN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI | 1-STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ VE STRATEJİK PLAN HAZIRLIK ALT ÇALIŞMA GRUPLARINA YÖNELİK BİLGİLENDİRME TOPLANTISI | 1-MEVCUT STRATEJİK PLAN HAKKINDA BİLGİLENDİRME YAPILDI. 2-2027-2031 STRATEJİK PLANININ AŞAMALARI GEREKLİLİĞİ VE ÇALIŞMA GRUPLARI HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ. 3-ALT ÇALIŞMA GRUPLARININ BAŞKANLIRININ SORUMLU OLDUĞU GRUPLARDA GÖREV DAĞILIMI YAPMASI VE BUNU AÇILAN WHATSAPP GRUPLARINDA PAYLAŞMALARI
2025-07-22 | 13:00 | ONLİNE | 12 | 2027-2031 STRATEJİK PLAN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI | 1- 2027-2031 STRATEJİK PLAN HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA UYGULANMAKTA OLAN STRATEJİK PLANIN DEĞERLENDİRİLMESİ | 1-STRATEJİK PLAN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI (MEVCUT STRATEJİK PLANIN DEĞERLENDİRİLMESİ)İLE İLGİLİ OLARAK GÖREVLENDİRMELER YAPILMIŞTIR. 2-FAALİYETLERİN TAMAMLANMA TARİHİ BELİRTİLEREK HAZIRLANAN RAPORUN BİR SONRAKİ TOPLANTIDA DEĞERLENDİRİLMESİNE KARAR VERİLMİŞTİR.
2025-07-22 | 14:30 | ONLİNE | 23 | 2027-2031 STRATEJİK PLAN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI | 1-2027 2031 STRATEJİK PLAN HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA DURUM ANALİZİ GRUP TOPLANTISI | 1-STRATEJİK PLAN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA DURUM ANALİZİ TAKVİMİNİN BELİRLENEREK AL ÇALIŞMA GRUPLARI OLUŞTURULUP ÇALIŞMALARINI BAŞLATILMASINA KARAR VERİLMİŞTİR. 2-TOPLANTI KAYIT ALTINA ALINMIŞ YAPILAN ÇALIŞMALAR TAKVİMDE BELİRTEN SÜRELER DAHİLİNDE DOKÜMAN ŞEKLİNDE OLUŞTURULAN DRİVE DOSYASINA YÜKLENECEKTİR.
2025-07-24 | 16:00 | ONLİNE | 10 | 2027-2031 STRATEJİK PLAN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI | 1-2027 2031 STRATEJİK PLAN HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GRUP TOPLANTISI | 1-STRATEJİK PLAN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA TAKVİMİN BELİRLENMESİ VE AR-GE STRATEJİSİNİN GENEL ÇERÇEVESİNİN BELİRLENMESİ 2-MEVCUT AR-GE KAPASİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 3-ÖNCELİKLİ ARAŞTIRMA ALANLARININ TANIMLANMASI 4-SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GELECEK YOL HARİTASININ OLUŞTURULMASI
2025-08-22 | 15:30 | ONLİNE | 15 | 2027-2031 STRATEJİK PLAN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI | 1-2027-2031 Stratejik Plan Hazırlık Çalışmalarında Kurumsal Kapasite Süreçleri Analizi | 1-KURUMSAL KAPASİTE SÜREÇLERİ İLE İLGİLİ ANALİZ YAPILABİLMESİ İÇİN ÖNCELİKLİ OLARAK STRATEJİK PLAN HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA HANGİ AŞAMADA OLDUĞUMUZU GÖRMEK VE ONA GÖRE STRATEJİK PLAN İÇİN KURUMSAL KAPASİTE SÜREÇLERİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME YAPABİLMESİ İÇİN STRATEJİK PLANI GÜNCEL OLAN ÜNİVERSİTELERDEN YARARLANMAK 2-ÜNİVERSİTEMİZİN KURULUŞ VE GELİŞİM SÜRECİ İLE BÖLGESEL VE ULUSAL KALKINMA PLANI DA GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK KONUM TERCİHİNİN BELİRLENMESİ, BUNA BAĞLI OLARAK ÜLKEMİZ VE BÖLGEMİZİN DİNAMİKLERİNE BAKARAK ULUSAL ALANDA HANGİ YÖNDE GELİŞECEĞİNE KARAR VERMEK 3-KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK VE AMAÇ VE HEDEFLERİN BELİRLENMESİ
2025-08-22 | 14:00 | ONLİNE | 17 | 2027-2031 STRATEJİK PLAN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI | 1-2027-2031 STRATEJİK PLAN HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA TOPLUMA HİZMET VE KALİTE SÜREÇLERİ ANALİZİ | 1- DURUM ANALİZLERİ YAPILDIKTAN SONRA TOPLUMA HİZMET VE KALİTE SÜREÇLERİ ANALİZLERİ YAPILACAK. 2- DURUM ANALİZLERİ YAPILIRKEN TOPLUMA HİZMET VE KALİTE SÜREÇLERİ GRUBU DA KENDİ ALANINDA HAZIRLIKLAR VE ÇALIŞMALAR YAPACAKTIR. 3- YENİ STRATEJİK PLAN HAZIRLANIRKEN ÜNİVERSİTEMİZİN GELİŞİM SÜRECİNDE OLMASI DİKKATE ALINARAK HEDEF KARTLARININ BELİRLENMESİ YAPILMALIDIR. 4- HEDEFLER BELİRLENİRKEN GERÇEKÇİ OLMAYAN BÜYÜK HEDEFLER ULAŞILAMAYAN HEDEFLER BELİRLENMEMELİDİR. 5- TOPLUMA HİZMET VE KALİTE SÜREÇLERİ GRUBU İÇİNDE DOÇ. DR. ZEYNEP SAĞIR BAŞKANLIĞINDA ALT ÇALIŞMA GRUBU OLUŞTURULMUŞTUR. 6- 12.KALKINMA PLANI İLE TOPLUMA KATKI FAALİYETLERİNİN EŞLEŞTİRİLMESİ İÇİN 12. KALKINMA PLANININ İNCELEMESİ YAPILACAK
2025-08-22 | 15:00 | ONLİNE | 10 | 2027-2031 STRATEJİK PLAN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI | 1-2027-2031 STRATEJİK PLAN HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA FARKLILAŞMA-İHTİSASLAŞMA-GİRİŞİMCİLİK | 1-FARKLILAŞMA STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİ VE UYGULAMA ALANLARI 2-YÜKSEKÖĞRETİMDE İHTİSASLAŞMA MODELLERİ VE KURUMSAL YÖNELİMLER 3-GİRİŞİMCİLİK ODAKLI ÜNİVERSİTE YAKLAŞIMLARI VE İYİ UYGULAMALAR 4-BÖLGESEL İHTİSASLAŞMA POLİTİKALARI VE ÜNİVERSİTE ROLÜ 5-FARKLILAŞMA TEMELLİ REKABET ÜSTÜNLÜĞÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ 6-GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNDE ÜNİVERSİTELERİN KONUMU